## Hoja1
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Entidad: | INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD
Vigencia: | Año 2018
Fecha de publicación | 31 de agosto de 2018 |  |  |  |  | OCI - seguimiento 01
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Fecha de seguimiento: | 2018-08-31 | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % de Avance
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 31 de octubre de 2018 | se tiene pendiente de su ejecución | 0 | El IMTTRASOL durante el primer semestre de esta anualidad no implento el plan anticorrupción por ende las actividaes estan próximas a realizarse.
| 1.2 | Socializar con los grupos de valor la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 15 de octubre de 2018 | Se encuentra programado realizar mesas de trabajo con personal de las diferentes áreas con el propósito | 30% | se debe dar incio a las a las mesas de trabajo a partir del 15 de octubre de 2018, con el fin de propender entre los fucionarios buenas practicas para la administración del riesgo dentro de la entidad.
| 1.3 | Ajustar la política de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los grupos de valor | Política de riesgos de corrupción ajustada | Oficina Asesora de Planeación | 1 de noviembre de 2018 | realizar campañas anticorripción | 0
| 1.4 | Publicar la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción publicada | Oficina Asesora de Planeación | 2016-04-18 | SI | 100 | Política publicada - Evidencia en Sistema de Calidad 2016 - Direccionamiento Estratégico - Políticas de Operación. Igualmente se puede consultar en el espacio de "Políticas de Operación" de la página Web intitucional, ingresando por el botón de "La Entidad" a "Sistema de Gestión de la Calidad".
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar 12 mesas de trabajo con dependencias para identificar riesgos | Riesgos de corrupción identificados | Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-16 | SI | 100 | Se realizaron mesas de trabajo lideradas por la Oficina Asesora de Planeación con las áreas de la Entidad, para identificación de los riesgos de corrupción. Estos ejercicios están soportados en las actas de reunión en archivos de la OAP, y el mapa de riesgos de corrupción, publicado en la página web institucional ingresando por el botón de "La entidad"
| 2.2 | Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los grupos de valor | Mapa de riesgos de corrupción socializado | Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-17 | SI | 100 | En desarrollo de las mesas de trabajo lideradas por la Oficina Asesora de Planeación, sobre los riesgos de los procesos de la Entidad, se socializaron los riesgos identificados. En la validación de contenidos, se presentaron observaciones, particularmente en lo relacionado con la escala de valores.
| 2.3 | Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los grupos de valor | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-28 | SI | 100 | La Entidad adelantó con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación, el proceso participativo de revisión de sus riesgos, al interior del Proyecto de Reingenieria. El mapa fue ajustado teniendo en cuenta las observaciones presentadas por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional y de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, sobre la descripción del riesgo, mejoramiento de las acciones y los controles, ajuste de los riesgos de corrupción, y ajuste de la escala de valoración de los riesgos. A partir de estos ejercicios, se definió la versión del mapa de riesgos de corrupción, cuya versión vigente, se encuentra publicada en la página Web institucional.
| 2.4 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-31 | SI | 100 | El mapa de riesgos está publicado en la Web - de la Entidad, y se puede consultar ingresando por el boton de "Transparencia y acceso a la información pública".
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo y mantenerlo actualizado | Mapa de riesgos de corrupción publicado y actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 18 de Abril de 2016 31 de Diciembre de 2016 | actividad en proceso | -- | Esta actividad a desarrollar durante la vigencia 2016, a partir del 18 de abril, toma como base el mapa de riesgos de corrupción recientemente actualizado. Se recomienda por parte de esta Oficina de Control Interno, la aplicación de una estrategia dirigida a toda la entidad, que enfatice la amplia difusión del mapa actualmente vigente, y de lineamientos puntuales para los ejercicios de actualización y permanente administración de estos. Por tratarse de un compromiso, cuyo tiempo de ejecución empezó en los últimos días de abril, y toma el resto de la vigencia hasta diciembre; no se evalúa. en el presente seguimiento, pero se hace énfasis en la importancia del manejo continuo de éste tema.
| 3.2 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo | Mapa de riesgos de corrupción divulgado | Oficina Asesora de Planeación | 18 de Abril de 2016 31 de Diciembre de 2016 | actividad en proceso | -- | Esta actividad a desarrollar durante la vigencia 2016, a partir del 18 de abril, toma como base el mapa de riesgos de corrupción recientemente actualizado. Esta Oficina de Control Interno recomienda aplicación de una estrategia dirigida a toda la entidad, que enfatice la amplia difusión del mapa actualmente vigente, y de lineamientos puntuales para la administración de los riesgos.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción | Riesgos de corrupción administrados | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación | 18 de Abril de 2016 31 de Diciembre de 2016 | actividad en proceso | -- | Esta actividad a desarrollar durante la vigencia 2016, a partir del 18 de abril, toma como base el mapa de riesgos de corrupción recientemente actualizado. Los riesgos de corrupción son por política, de atención permanente en el desarrollo de la gestión. En el caso de la Función Pública, acorde con su estructura se encuentran catalogados en nivel bajo. Se recomienda de todas formas fortalecer la socialización del tema incluyendo de manera activa a los líderes de proceso.
| 4.2 | Definir controles eficaces y eficientes | Controles eficaces y eficientes | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación | 18 de Abril de 2016 31 de Diciembre de 2016 | actividad en proceso | -- | Para todas las actividades relacionadas con la administración integral de los riesgos, cuya ejecución está programada para desarrollo a partir del mes de mayo; es recomendable, la formulación de lineamientos puntuales por parte de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, y asesoria a toda la organización, al igual que la participación activa de lideres y profesionales en la ejecución de las actividades corespondientes, soportandose en la OAP cuando sea necesario.
| 4.3 | Detectar cambios en el contexto interno y externo | Análisis del contexto actualizado | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación | 18 de Abril de 2016 31 de Diciembre de 2016 | actividad en proceso | -- | A este compromiso aplica la recomendación del punto anterior.
| 4.4 | Identificar riesgos emergentes | Riesgos de corrupción emergentes identificados | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación | 18 de Abril de 2016 31 de Diciembre de 2016 | actividad para eliminar | -- | Teniendo en cuenta la sugerencias e inquietudes planteadas por la Oficina de Control Interno, la Oficina Asesora de Planreación Asesora determinó gestionar la elimanción de esta actividad.
| 4.5 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación | 18 de Abril de 2016 31 de Diciembre de 2016 | actividad en proceso | -- | Para todas las actividades relacionadas con la administración integral de los riesgos, cuya ejecución está programada para desarrollo a partir de los últimos días de abril; es recomendable, la formulación de lineamientos puntuales por parte de la Oficina Asesora de Planeación, y asesoria a toda la organización, al igual que la participación activa de lideres y profesionales en la ejecución de las actividades corespondientes, soportandose en la OAP cuando sea necesario.
| 4.6 | Monitorear mensualmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso | Reporte de monitoreo mensual | Oficina Asesora de Planeación | 18 de Abril de 2016 31 de Diciembre de 2016 | actividad en proceso | -- | Se recomienda una estrategia dirigida a toda la entidad, que enfatice la amplia difusión del mapa actualmente vigente, y de lineamientos puntuales para la administración de los riesgos.
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción | Informe de resultados | Oficina de Control Interno | 2016-05-30 | actividad para próxima ejecución | -- | Para reporte en siguiente informe
| 5.2 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción | Informe de resultados | Oficina de Control Interno | 2016-09-30 | actividad para ejecución en segundo semestre | -- | Para ejeción próximo trimestre