## Hoja1
INSTITUTO MUNCIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD ATLÁNTICO OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Vigencia: | 2021
Fecha de publicación | ENERO - ABRIL 2021 |  |  |  |  | OCI - SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2021
Componente: 1. Gestión del riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Fecha de seguimiento: |  | 2021-05-04 | Observaciones
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % de Avance esperado | % de Avance alcanzado
Política de administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Divulgar y publicar en la página Web de IMTTRASOL de la gestión de riesgos y corrupción | divulgación y publicación de los riesgos de Corrupción en IMTTRASOL | Oficina de Planeación | Enero - Diciembre 2021 | Sin avance | 33.33% | CERO | No se encontró evidencias ni actividades publicadas en la página Web de IMTTRASOL, Departe de la Alta Gerencia sobre la política de Riesgos, no se ha presntado antes el Comité MECI, la administración y Mapa de Riesgos para su revisión en el primer cuatrimestre.
Componente: 2. Racionalización de trámites | [5 empty] | Fecha de seguimiento: |  | 2021-05-04
Racionalización de Tramités | 2.1 | Capacitar a funcionarios sobre el tema, fortalecer el proceso de modernización tecnológico página Web IMTTRASOL, implementar el Código de Integridad | Capacitación a funcionarios, fortalecimiento del proceso de modernización y página Web de IMTTRASOL, implemetación del Código de Integridad | Oficina de Planeación | Enero - Diciembre 2021 | Sin avance | 33.33% | CERO | En cuanto a las heramientas tecnológica no se halló cambio en la Página Web, por motivo del COVID-19, se recomienda realizar las capacitaciones vía electrónicas Y gestionar el Código de Integridad.
Componente: 3. Rendición de Cuentas | [5 empty] | Fecha de seguimiento: |  | 2021-05-04
Rendición de Cuenta | 3.1 | divulgar y publicar la informacion financiera y de gestión con claridad y calidad de los informe | divulgación y publicación de la información financiera y de gestion en página Web | Oficina de Planeación | Enero - Diciembre 2021 | Sin avance | 33.33% | CERO | Actualzar la página Web de IMTTRASOL, con una información más veraz
Componente: 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | [5 empty] | Fecha de seguimiento: |  | 2021-05-04
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.1 | Relizar y publicar informe periódico sobre la medición de la satisfacción de los diferentes tipos de ususarios frente a los servicios prestado en IMTTRASOL | Realización y publicación de los informes de medición y atención al ciudadano. | Oficina de Planeación | Enero - Diciembre 2021 | Sin avance | 33.33% | CERO | Las activiades se encuentran sin avance, se recomienda que continue con la gestión de acuerdo lo previsto en el Plan de Corrupción y Atencion al ciudadano de IMTTRASOl.
Componente: 5. Transparencia y acceso a la información | [5 empty] | Fecha de seguimiento: |  | 2021-05-04
Transparencia y acceso a la información | 5.1 | suministrar a los usuarios canales de atención y acceso a la información. | suministración de canales y acceso a la información, actualización de la información en Web IMTTRASOL. | Oficina de Planeación | Enero - Diciembre 2021 | Sin avance | 33.33% | CERO | Se recomienda que actualicen la información publicada en la Web de IMTTRASOL, y con mecanismo de acceso directo, para así brindar la confiabilidad al usuario de nuestra gestión.